Phần 1. Thiết kế cơ chế theo dõi

Tôi là Lan (Scrum Master), đề xuất cơ chế gồm 4 thành phần:

| Thành phần | Dữ liệu đầu vào | Ai cập nhật, khi nào? | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dự báo Sprint | Velocity 5 Sprint gần nhất: 18, 20, 19, 15, 13 SP; Capacity và PBI | Developers cùng PO, tại Sprint Planning | Chọn phạm vi phù hợp, không nhận quá nhiều việc. |
| 2. Theo dõi Burndown | Công việc còn lại và tiến độ thực tế | Developers, cập nhật hằng ngày | Phát hiện sớm nguy cơ Sprint Goal không đạt. |
| 3. Kiểm tra Sprint Goal | Sprint Goal, PBI Done, vấn đề phát sinh | Developers và PO, trao đổi hằng ngày | Điều chỉnh phạm vi khi cần, ưu tiên mục tiêu Sprint. |
| 4. Đánh giá cuối Sprint | Increment, DoD, kết quả Sprint Goal và Velocity | Cả nhóm, cuối Sprint | Rút kinh nghiệm và cải thiện dự báo cho Sprint sau. |

Phần 2. Xử lý tình huống

Tình huống 1: Burndown nằm ngang từ ngày 4–6 dù Developers vẫn làm đủ giờ

Scrum Master kiểm tra công việc đã hoàn thành, trạng thái PBI và cách cập nhật biểu đồ. Nếu công việc chưa đạt DoD thì chưa được tính Done; nhóm cùng tìm nguyên nhân và điều chỉnh kế hoạch để bảo vệ Sprint Goal.

Tình huống 2: Sprint tới, 2 trong 4 Developers nghỉ mỗi người 3 ngày, Capacity giảm khoảng 15%

Tại Sprint Planning, nhóm xem xét Capacity mới, Velocity lịch sử và độ rõ của PBI để chọn phạm vi phù hợp. Không tự động giảm Velocity đúng 15%; cần ưu tiên PBI quan trọng và bỏ bớt công việc ít cần thiết nếu có rủi ro.

Tình huống 3: Quản lý muốn xếp hạng đội theo Velocity

Velocity chỉ giúp mỗi đội dự báo dựa trên dữ liệu của chính mình, không phù hợp để xếp hạng hoặc làm KPI. Quản lý nên theo dõi mức độ đạt Sprint Goal, chất lượng Increment, mức độ hài lòng của khách hàng và khả năng giao giá trị ổn định.